## Sheet1
工地巡检系统时间安排
| 内容 | 时间安排
后台功能 | 管理员版块
| 增删改查 | 2018-10-08 ~ 2018-10-12
| 登录控制（pc后台） | 2018-10-08 ~ 2018-10-12
工地版块
| 增删改查 | 2018-10-08 ~ 2018-10-12
| 地图引入 | 2018-10-08 ~ 2018-10-12
| 巡检点管理 | 2018-10-13 ~ 2018-10-14
巡检员版块
| 增删改查 | 2018-10-15 ~ 2018-10-15
| 登录控制（微信端） | 2018-10-15 ~ 2018-10-15
巡检任务
| 巡检任务分配管理 | 2018-10-15 ~ 2018-10-15
| 巡检员考勤管理 | 2018-10-15 ~ 2018-10-15
微信端 | 巡检员登录
| 巡检任务查看 | 2018-10-16 ~ 2018-10-21
| 巡检任务上传 | 2018-10-16 ~ 2018-10-21
| 其他 | 2018-10-16 ~ 2018-10-21
测试和部署
| 各个功能测试 | 2018-10-22 ~ 2018-10-26
| 部署到服务器 | 2018-10-22 ~ 2018-10-26